## Planilha1
Cronograma do Trabalho de Conclusão do Curso
Aluno: Renê Aride Neto |  |  |  | Matrícula: 2019108975
Atividades | 2022 |  |  |  |  | 2023
| ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul
Definição do Tema | bar: 2022 ago
Pesquisa Bibliográfica | bar: 2022 set
Estudo sobre Análise Técnica de Ações | bar: 2022 set
Estudo sobre Técnicas de Análise de Dados em Python | bar: 2022 out
Estudo sobre Rede Neural LSTM | bar: 2022 nov
Deselvolvimento dos Indicadores Técnicos | bar: 2022 dez to 2023 jan
Aplicação e Treinamento da Rede Neural LSTM | bar: 2023 jan
Avaliação dos Resultados | bar: 2023 fev to 2023 mar
Escrita do TCC | bar: 2023 abr to 2023 jun
Revisão do TCC | bar: 2023 jun to 2023 jul
Apresentação do TCC | bar: 2023 jul

## Cópia de Planilha1
Cronograma do Trabalho de Conclusão do Curso
Aluno: Renê Aride Neto
Matrícula: 2019108975
|  | 2022 | [15 empty] | 2023
Atividades | Mês | ago |  |  |  | set |  |  |  | nov |  |  |  | dez |  |  |  | jan |  |  |  | fev |  |  |  | mar |  |  |  | abr |  |  |  | mai |  |  |  | jun |  |  |  | jul
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Escolha do Tema | bar: ago 1 to ago 3
Pesquisa Bibliográfica | bar: ago 4 to set 3
Estudo sobre Análise Técnica de Ações | bar: set 4 to nov 4
Estudo sobre Técnicas de Análise de Dados em Python | bar: nov 3 to dez 2
Estudo sobre Rede Neural LSTM | bar: dez 3 to jan 1
Coleta, organização e análise dos dados | bar: jan 2 to jan 3
Deselvolvimento dos Indicadores Técnicos | bar: jan 3 to fev 2
Aplicação e Treinamento da Rede Neural LSTM | bar: fev 3 to mar 2
Avaliação dos Resultados | bar: mar 3 to abr 4
Escrita do texto | bar: set 3; nov 4; dez 2; jan 1; jan 3; fev 2; mar 2; abr 1 to jun 4
Revisão do texto | bar: jul 1 to jul 3
Apresentação do TCC | bar: jul 4